## Expense Management System
Application | # | Activity | Task | Planned Hrs | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Hrs | Actual Start Date | Actual End Date | Resource | Status | Remarks
Expense Management System | 1 | Analysis | Requirement Analysis | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | Nevil Jeevan,Veena Kamat | Completed
|  |  | Preparing understanding document | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | Faizahmad Mullani, Nevil Jeevan | Completed
|  |  | Updating QTS | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0.5 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | Faizahmad Mullani, Tripti Verma | Completed
|  |  | Minutes of Meeting | 0.5 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 0.5 |  |  | Midhun Kumar, Aishwaraya Mankar
|  |  | Understanding HLD/Class Diagram Prep | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Pragathi B, Minaj Shaikh | Completed
|  | Design | Unit Test Plan Preparation | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1.5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Aishwaraya Mankar | Completed
|  |  | Use-Case /Class Diagrampreparation | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1.5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Pragathi B, Minaj Shaikh
|  |  | Sequence diagram/ analysis | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Veena Kamat, Midhun Kumar
|  |  | DB Design and Screen Shots | 0.5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0.5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Midhun Kumar
|  |  | Updated WBS | 0.5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0.5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Veena Kamat
|  |  | UTP Preparation | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Aishwaraya Mankar
|  |  | UTP Review | 0.5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0.5 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Aishwaraya Mankar | Completed
|  |  | UTP Rework | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Aishwaraya Mankar | Completed
|  |  | Timesheet preparation | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Balaji Kumar
|  |  | LLD Preparation | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Midhun Kumar | Completed
|  |  | LLD Review | 1 | 2018-08-30 | 2018-09-01 | 1 | 2018-08-30 | 2018-09-01 | Midhun Kumar | Completed
|  | Build | Coding | 6 | 2018-08-30 | 2018-09-01 | 6 | 2018-08-30 | 2018-09-01 | Balaji Kumar, Nevil Jeevan | Completed
|  |  | Code Self Review | 3 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 3 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | Nevil Jeevan | Completed
|  |  | Self Testing | 2 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | Veena Kamat | Completed
|  |  | Rework | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Minaj Shaikh | Completed
|  |  | Code Peer Review | 4 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 4 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Pragathi B | Completed
|  |  | Peer Testing | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Balaji Kumar | Completed
|  |  | Test Result review | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Midhun Kumar | Completed
|  |  | Rework | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | FaizAhmad Mullani | Completed
|  |  | Code Integration | 2 | 2018-08-27 | 2018-09-04 | 2 | 2018-08-27 | 2018-09-04 | Nevil Jeevan | Completed
|  |  | Integration Testing | 1 | 2018-08-27 | 2018-09-04 | 1 | 2018-08-27 | 2018-09-04 | Midhun Kumar | Completed
|  |  | Rework | 1 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Tripti Verma | Completed
|  |  | Test Result review | 1 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Aishwaraya Mankar | Completed
|  |  | Total Planned Hrs : | 40 |  | Total Actual Hrs: | 38.5