## ProjectName
Application | # | Activity | Task | Planned Hrs | Planned Start Date | Planned End Date | Actual Hrs | Actual Start Date | Actual End Date | Resource | Status | Remarks
Expense Maintenance System | 1 | Analysis | Requirement Analysis | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | Group 2 | Completed
|  |  | Preparing understanding document | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | Swati Mishra | Completed
|  |  | Updating QTS | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 1 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | Ishani Basu & Ranu Singhal | Completed
|  |  | Understanding HLD/Class Diagram Prep | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Meghana Patil, Gyan Shree, Mahita Pochiraju, BD Maneesha | Completed
|  | Design | Unit Test Plan Preparation | 1 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | Ram Padala | Completed
|  |  | LLD Preparation | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 3 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Ranu Singhal, Kartik Kashid | Completed
|  |  | UTP Review | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Mahita Pochiraju, BD Maneesha | Completed
|  |  | UTP Rework | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Ishani Basu & Ranu Singhal | Completed
|  |  | LLD Review | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Ranu Singhal, Kartik Kashid | Completed
|  | Build | Coding | 4 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 5 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | Ishani Basu | Completed
|  |  | Code Self Review | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Meghana Patil, Gyan Shree | Completed
|  |  | Self Testing | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Ram Padala | Completed
|  |  | Rework | 2.5 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Ishani Basu,Ram Padala | Completed
|  |  | Code Peer Review | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | Meghana Patil, Gyan Shree | Completed
|  |  | Peer Testing | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | Ishani Basu,Ram Padala | Completed
|  |  | Test Result review | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | Meghana Patil, Gyan Shree, Mahita Pochiraju, BD Maneesha | Completed
|  |  | Rework | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | Ishani Basu,Ram Padala | Completed
|  |  | Code Integration | 3 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 3 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Ishani Basu & Ranu Singhal | Completed
|  |  | Integration Testing | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Ishani Basu,Ram Padala | Completed
|  |  | Rework | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Group 2 | Completed
|  |  | Test Result review | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Group 2 | Completed
|  |  | Total Planned Hrs : | 41.5 |  | Total Actual Hrs: | 44